|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ VŨNG TÀU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….. tháng … năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Thực hiện Kế hoạch số 1420/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu kèm theo Quyết định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động trong ngành về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 đã đề ra tại Kế hoạch 1420/KH-UBND ngày 15/3/2023

- Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số cụ thể của đơn vị, trong đó xác định các chỉ tiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo của các đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cũng như ý thức, trách nhiệm của cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của từng đơn vị. Qua đó thống nhất cách triển khai điều chỉnh nhiệm vụ trong Kế hoạch đảm bảo thực hiện đầy đủ có nhiệm vụ đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Đối tượng kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 là các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã thuộc UBND thành phố Vũng Tàu.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Nội dung

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch 1420/KH-UBND ngày 15/3/2023 cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành;

- Các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện từ khi xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023;

- Công tác phân công cán bộ đầu mối triển khai thực hiện chuyển đổi số, xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cần thực hiện chuyển đổi số theo chức năng quản lý nhà nước của đơn vị;

- Công tác xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023;

- Những vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết, kiến nghị đưa ra các giải pháp đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện.

2. Thời gian kiểm tra

Kế hoạch thực hiện: bắt đầu từ tháng 04 năm 2023 cụ thể:

+ Từ ngày 03/04/2023 đến hết 28/4/2023 sẽ thực hiện kiểm tra công tác thực hiện tại 17 phường xã.

+ Từ ngày 7/05/2023 đến hết 18/5/2023 thực hiện công tác kiểm tra tại 12 phòng chuyên môn.

+ Thời gian lịch cụ thể Tổ kiểm tra sẽ báo trước 02 ngày để đơn vị chuẩn bị công tác phục vụ kiểm tra.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Tổ trưởng

- Phụ trách chung các nội dung của Tổ kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ kiểm tra.

- Chủ trì đánh giá chung kết quả triển khai, đưa ra các kiến nghị để đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

- Báo cáo đề xuất UBND Thành phố khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích mô hình tốt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ; nhắc nhở, đôn đốc đối với các cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

2. Ông Đặng Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó

- Chủ trì công tác kiểm tra trong trường hợp Tổ trưởng không tham gia do bận công tác.

- Phụ trách chỉ đạo công tác kiểm tra việc triển khai các cơ chế chính sách, công tác tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 của từng đơn vị.

- Triển khai hướng dẫn các đơn vị bổ sung hoặc triển khai các giải pháp cụ thể khi phát hiện những hạn chế hoặc theo kiến nghị của thành viên Tổ kiểm tra về các nhiệm vụ cụ thể đề ra theo Kế hoạch của đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ giao chung của UBND thành phố trong năm 2023.

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố – Thành viên

- Chịu trách nhiệm kiểm tra các công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số lĩnh vực Chính quyền số tập trung vào việc triển khai tạo lập hồ sơ điện tử, quy trình thực hiện ký số; các giải pháp thực hiện TTHC trực tuyến phấn đấu đạt tỷ lệ 80% Hồ sơ TTHC được thực hiện qua cổng dịch vụ hành chính công toàn trình hoặc một phần.

- Trực tiếp trao đổi gợi ý thảo luận các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ nêu trên cho các đơn vị thực hiện có hiệu quả đạt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch.

- Tham mưu, báo cáo công tác kiểm tra cho Tổ trưởng, đề xuất các nhiệm vụ triển khai cho đơn vị trong lĩnh vực mình kiểm tra.

4. Bà Lê Thị Hải Lý, chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên

- Lồng ghép việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính vào công tác thực hiện chuyển đổi số.

- Tập trung kiểm tra công tác thực hiện chính quyền số tập trung vào công tác thực hiện lưu trữ điện tử, công tác bàn giao và tiếp nhận hồ sơ điện tử; Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa hồ sơ TTHC.

- Trực tiếp trao đổi gợi ý thảo luận các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ nêu trên cho các đơn vị thực hiện có hiệu quả đạt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch.

- Tham mưu, báo cáo công tác kiểm tra cho Tổ trưởng, đề xuất các nhiệm vụ triển khai cho đơn vị trong lĩnh vực mình kiểm tra.

3. Ông Trần Trung Kiên, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin – Thành viên, kiêm thư ký

- Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và xây dựng Kế hoạch kiểm tra.

- Chịu trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra trình Tổ trưởng thông qua, triển khai thông báo lịch kiểm tra cho các đơn vị chuẩn bị báo cáo.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra các công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc nhóm Kinh tế số, xã hội số.

- Trực tiếp trao đổi gợi ý thảo luận các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ nêu trên cho các đơn vị thực hiện có hiệu quả đạt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch.

- Tham mưu, báo cáo công tác kiểm tra cho Tổ trưởng, đề xuất các nhiệm vụ triển khai cho đơn vị trong lĩnh vực mình kiểm tra.

- Thực hiện ghi chép các yêu cầu kiến nghị của Tổ kiểm tra và của đơn vị được kiểm tra, làm thông báo kết luận của Tổ kiểm tra báo cáo Lãnh đạo UBND Thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ kiểm công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 căn cứ theo nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra năm 2023. Trên cơ sở những nhiệm vụ triển khai thực hiện của đơn vị đề xuất những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả kiểm tra từng đợt, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số - ứng dụng công nghệ thông tin thành phố và lãnh đạo UBND Thành phố để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND Thành phố thông qua phòng Văn hóa và Thông tin để kịp thời giải quyết./.