Phụ lục

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 12  năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

| STT | Nội dung/ Nhiệm vụ | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kinh phí thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu, trình HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về chế độ, chính sách thuộc các ngành, lĩnh vực. | Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Sở, ban, ngành, địa phương | Thường xuyên | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 2 | Cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành năm 2023 lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật. | Các văn bản trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Thường xuyên |  |
| 3 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của tỉnh năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Ban hành Kế hoạch trong Quý I/2023, Thực hiện năm trong 2023 |  |
| 4 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản QPPL của tỉnh năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Ban hành Kế hoạch trong Quý I/2023, Thực hiện năm trong 2023 |  |
| 5 | Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, báo cáo đầy đủ nội dung, đúng mẫu quy định và đúng thời gian quy định. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Ban hành Kế hoạch trong Quý I/2023. Thực hiện năm trong 2023 |  |
| 6 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Ban hành Kế hoạch trong Quý I/2023. Thực hiện năm trong 2023 |  |
| 7 | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công chức, viên chức trong tham mưu xây dựng văn bản QPPL | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, Văn bản hướng dẫn | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành | Quý I/Năm 2023 |  |
| II. Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I/2023 |  |
| 9 | Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC | Hội nghị tập huấn hoặc các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Quý I/2023 |  |
| 10 | Phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2023 của tỉnh. | Quyết định của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành | Quý III/2023 |  |
| 11 | Công bố danh mục TTHC kịp thời theo các Quyết định của Trung ương. Rà soát, cập nhật các Quyết định công bố danh mục TTHC để phê duyệt quy trình nội bộ theo quy định. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |  |
| 12 | Cập nhật, đăng tải công khai các quyết định công bố TTHC, các TTHC đã công bố lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và trên Cổng dịch vụ của tỉnh. | Cập nhật kịp thời cac Danh mục TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ của tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh (Cổng DVC Quốc gia), các sở, ban, ngành, địa phương (Cổng DVC tỉnh) |  | Thường xuyên |  |
| 13 | Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia | Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành | Theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ |  |
| 14 | Ban hành Danh mục và thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định của Bộ TTHC | Quyết định công bố danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh | Năm 2023 |  |
| 15 | Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC | Số hóa kết quả giải quyết TTHC | Các Sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |  |
| 16 | Kiểm tra việc thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC. | Quyết định, Kế hoạch UBND tỉnh, Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành | Năm 2023 |  |
| III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy: Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 19/6/2018, Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 133/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70/QĐ-TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. | Quyết định, Văn bản UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Năm 2023 (Theo lộ trình) |  |
| 18 | Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. | Quyết định UBND tỉnh, Báo cáo | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Năm 2023 |  |
| 19 | Quyết định quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh | Quyết định UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý II/2023 |  |
| IV. Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Triển khai thực hiện kịp thời quy định của pháp luật nhà nước về quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh. | Văn bản của UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan | Thường xuyên |  |
| 21 | Phê duyệt bổ sung, sửa đổi danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với một số cơ quan, đơn vị. Bố trí, sử dụng CCVC đúng theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. | Quyết định của UBND tỉnh hoặc Quyết định của cơ quan, đơn vị tự chủ hoàn toàn | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan | Thường xuyên |  |
| 22 | Tiếp tục thực hiện tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị | Kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 23 | Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Ban hành Kế hoạch trong Quý IV/2022 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 24 | Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CCHC cho CBCCVC thực hiện công tác CCHC; CCVC làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC tại các cơ quan nhà hành chính Nhà nước theo Công văn số 5904/BNV-CCVC ngày 24/11/2022 của Bộ Nội vụ. | Tổ chức lớp bồi dưỡng | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| V. Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo lộ trình và theo quy định hiện hành. | Văn bản UBND tỉnh, Sở Tài chính | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành, địa phương | Thường xuyên |  |
| 26 | Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở cho việc ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. | Quyết định của UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 (Theo lộ trình) |  |
| 27 | Thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. | Văn bản UBND tỉnh | Sở Tài chính | Sở Kế hoạch và Đầu tư Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Năm 2023 |  |
| 28 | Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi thẩm quyền được giao. | Văn bản Sở Tài chính, tổ chức kiểm tra | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành, địa phương | Năm 2023 |  |
| 29 | Ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành, địa phương | Quý II/2023 |  |
| VI. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC. | Văn bản của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 31 | Nâng cấp, hoàn thiện Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP), đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của Bộ ngành trung ương theo quy định. | Văn bản của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 32 | Giao chỉ tiêu và tổ chức thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến được giao. | Văn bản của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã | Giao chỉ tiêu Quý I, thực hiện năm 2023 |  |
| 33 | Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2023; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số của Ủy ban Quốc gia và của tỉnh | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Kế hoạch hoạt động Quý I/2023, thực hiện năm 2023 |  |
| 34 | Triển khai ứng dụng Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử; đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ lần lượt là 100% và 50%. | Văn bản của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 35 | Xây dựng và thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Thông tin và truyền thông | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Quý I/2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 36 | Đánh giá, xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Thông tin - Truyền thông | Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Quý IV/2023 |  |
| VII. Công tác tuyên truyền về CCHC |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. | Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Xây dựng Kế hoạch trong Quý I/2023, thực hiện năm 2023 |  |
| 38 | Ban hành và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về CCHC trên sóng truyền hình, Trang Thông tin điện tử của Đài PTTH, trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử tỉnh. | Quyết định UBND tỉnh; thực hiện tuyên truyền | Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT; Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Thực hiện từ Quý I/2023 |  |
| 39 | Thực hiện tuyên truyền về CCHC trên Đài phát thanh của cấp huyện và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. | Thông tin trên đài phát thanh của cấp huyện | UBND cấp huyện | UBND cấp xã | Thường xuyên |  |
| 40 | Thực hiện in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền công tác CCHC. | Tờ rơi | Sở Nội vụ | Bưu điện tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. | Quý III/2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| VIII. Các công tác chỉ đạo, điều hành CCHC |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC, trong đó tập trung lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Ban hành Kế hoạch trong Quý I/2023, thực hiện năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 42 | Tổng kết CCHC, công bố chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Quý I/2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 43 | Tuyên truyền các nội dung, kết quả và các giải pháp nâng cao để cải thiện các Chỉ số CCHC của tỉnh (PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI...) | Tổ chức tập huấn, Hội nghị | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã | Quý II, III/năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách |
| 44 | Phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC tỉnh năm 2022 và các chỉ số có liên quan; đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao chỉ số năm 2023. | Báo cáo phân tích chỉ số CCHC tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã | Quý II, III/năm 2023 |  |
| 45 | Xây dựng, triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. | Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Xây dựng Kế hoạch trong Quý II/Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 46 | Xây dựng, triển khai Kế hoạch việc khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân trong dịch vụ giáo dục công năm 2023 trên địa bàn tỉnh | Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Xây dựng Kế hoạch trong Quý II/Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 47 | Tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh; các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. | Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Năm 2023 |  |
| 48 | Tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh/thành có kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. | Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo kết quả học tập | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |
| 49 | Xây dựng kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024. | Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV/2023 |  |
| 50 | Thực hiện chấm điểm, đánh giá xếp hạng kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. | Quyết định công bố của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã | Năm 2023 | Kinh phí từ ngân sách tỉnh |